一、校园建设处工作职责

校园建设处是在主管校长的领导下，负责规划和实施全校基本建设任务的职能机构，履行以下工作职责：

（1）贯彻执行国家基本建设方针、政策、法令和法规，严格按基建程序办事；

（2）按照学校总体事业发展规划及政府有关法规，组织学校校园建设总体规划及年度建设计划的编制、报批和监督实施；

（3）组织对建设项目的可行性论证及委托勘测、设计；

（4）根据国家有关法律、法规、规范、标准等组织工程项目施工、监理与材料设备的招投标，签订与工程建设相关的合同，组织工程竣工验收，并对工程质量、进度、安全、投资控制全面负责；

（5）代表学校管理工程现场；

（6）协调好与政府行业主管部门之间的关系，保持联系渠道畅通；

（7）及时做好竣工项目的审计工作；

（8）收集整理基建档案资料，包括前期资料、设计文件、施工技术资料、竣工图纸等的归档工作，并及时送存学校档案馆；

（9）做好年度统计、总结工作；

（10）加强基建管理队伍的建设，不断提高管理人员的政治素质和业务素质，特别要牢固树立廉洁奉公的思想，经常进行反腐倡廉的教育，切实为学校把好关、当好家；

（11）完成校领导交办的其他工作。

二、前期工作程序

- 基建项目立项审批（提供以下资料）

1．项目业主主管部门的申报文件；

2．项目业主编制的项目建议书；

3．资金落实意向书；

4．有关部门意见；

5．土地取得证件。
二、建设项目选址意见（提供以下资料）

1．单位书面申请；

2．上级主管部门意见或市发展改革委员会批复；

3．1：500地形图两份。
三、初步设计审批（市办证中心组织）

1．有相应资质的工程设计单位编制并符合规范要求的项目初步设计文本；

2．立项文件；

3．选址意见书；

4．红线地形图；

5．设计方案；

6．工程概算书。

四、施工图审查（提供以下资料）

1．审查委托书一份；

2．立项文件一份；

3．规划选址意见书及红线图一份；

4．扩初设计或方案及批文一份；

5．勘察合同一份；

6．设计合同一份；

7．工程勘察成果报告一份；

8．施工图（蓝图）一套；

9．设计计算及使用软件名称一份。

五、工程消防监督审核程序（提供以下资料）

1．消防设计防火审核申报书或自动消防设施设计防火审核申报表；

2．建筑工程所在地地形图（1/1000）工程概况及简要说明；

3．建筑工程项目1/500总平面图，市发展改革委员会立项批文，城建规划红线图一份；

4．工程设计消防设计专篇；

5．全套土建、水、电暖道及消防系统图纸；

6．项目选址意见书；

7．设计单位消防自审表；

8．按消防要求修改的变更设计联系单及修改图纸。
六、建筑工程竣工消防验收程序（提供以下资料）

1．领取并填写《建筑工程消防验收申报表》（一式三份）；

2．消防部门签发的《建筑工程设计审核意见书》；

3．施工单位提供的竣工图；

4．吊顶内管线铺设、防火分隔等隐蔽工程的验收资料；

5．消防设施、设备合格证书；

6．有自动消防系统应提供中介机构的检测报告；

7．填报《建筑内部装修设计消防审核申报表》；

8．经原土建设计单位签证认可的装修平、立、剖面设计图纸、装修、节点详图、水、电、暖及消防系统图纸；

9．原建筑平面图、消防系统图纸；

10．装饰材料的防火性能及有关说明；

11．原建筑消防审核验收意见；

12．设计单位、施工单位相应资料证明复印证。

七、工程防雷电设施的审核（提供以下资料）

1．项目防雷电设施施工设计的核准登记表；

2．总平面布置图；

3．防雷设施布置图（基础、天面、大样等）；

4．高层建筑防侧击雷措施及说明（均压环、幕墙等）；
5．电力设计说明；

6．接地系统图；

7．其他有关批文；

8．建筑物防雷设施施工监督、竣工检测、委托书。
八、环境影响审批程序（提供以下资料）

1．工程立项文件，扩初批复文件；

2．建设单位项目审办报告；

3．市给排水总公司同意污水纳入截污管网意见；

4．环境影响登记表；

5．所在地政府，城建规划部门及主管部门意见。
九、建设项目人防建设费程序（提供以下资料）

1．立项批复文件；

2．建筑施工总布图、平面图；

3．交纳人防建设费；

十、建设项目占用水源、水域审批程序（提供以下资料）

1．建设单位申请报告；

2．1：500地形图 ；

3．附件：建设项目可行性报告。

十一、 建设工程规划许可证程序（提供以下资料）

（一） 初审

1．土地证复印件、项目立项文件和工程扩初批复文件

2．总平面图二份；

3．施工图一套；

4．消防环保审核意见书等；

5．设计合同一式四份；

6．勘察合同一式四份；

7．勘察报告一份；

8．城市配套费减免抄告单；

9．卫生防疫部门意见书；

（二）工程规划预证

1．城建档案承诺书；

2．放、验线单；

3．白蚂蚁防治协议；

4．规划申请表原件；

5．城建监察大队抄告单回执；

6．人防办《民用建筑修建防空地下空审核回执》；

7．气象局《建设项目防雷电设施审核回执》；

8．交纳墙改押金回执、散装水泥押金回执。

（三）规划许可证（提供以下资料）

1．建设工程规划许可证预证；

2．修测地形图一份。
十二、建设工程施工许可程序（提供以下资料）

1．施工许可证申请表；

2．建设用地规划许可证；

3．规划许可证（预证或规划申请表）；

4．工程中标通知书；

5．施工合同（副本）；

6．监理合同；

7．质量监督书；

8．安全生产检查申请表批准书；

9．资金保函说明。

十三、建设工程办理质量监督手续（提供以下资料）

1．工程质量登记表四份；

2．立项文件；

3．规划许可证申请表（复印件）；

4．工程中标通知书（复印件）；

5．施工单位、监理合同及其资质证书；

6．勘察报告一份；

7．施工设计图一套；

8．工程质量登记表四份；

9．人身伤害保险单；

10．施工单位人员配备表及相关人员上岗资质证书；

11．监理人员配备表及相关人员资质证书；

12．交建筑工程质量监督费。
十四、施工前的准备工作内容

1．完成前期工作的扫尾；

2．办理征地拆迁手续，签订有关协议完成拆迁工作；

3．委托勘测单位完成工程测量和工程地质勘察，为设计提供依据；

4．做好施工图及工程预算审查工作；

5．组织设备，甲供材料安排和定货；

6．完成施工现场的“三通、一平”工作；

7．落实施工用水、电、路等外部条件；

8．办理领取施工执照，开工报告审批手续，完成领证工作；

9．签订施工合同，确定开工日期，完成公正手续；

10．组织施工图会审和技术交底工作；

11．做好现场测量控制图，与规划、施工单位配合完成放线和验线工作。

十五、工程竣工备案制度（提供以下资料）

1．工程竣工验收备案表（原件一式两份）；

2．工程竣工验收报告，竣工验收报告应当包括工程概况；工程建设程序执行情况、合同内容执行情况；对工程勘察设计、施工、监理评价情况；工程管理及竣工质量验收情况；质量总体评价等（原件一份）；

3．工程施工许可证（复印件1份）；

4．施工图文件审查意见；

5．法律、行政法规规定应当由规划、消防、环保部门出具认可文件或者准许使用文（复印件1份）；

6．施工单位签署的工程质量；

7．工程中标通知书（复印件1份）；

8．工程竣工验收意见书（即由建设单位组织）；

9．工程档案资料进馆的证明（复印件1份）；

10．工程施工竣工报告（复印件1份）；

11．监理报告（复印件1份）。

十六、申请用电应提供的资料

1．用电工程项目批准的文件；

2．营业执照（或机构代码证）；

3．书面申请（内容包括用电地址、电力用途、用电性质、容量、用电规划等）；

4．经办人身份证原件和单位法人的身份证原件（法人身份要与营业执照相符）复印件；

5．法人代表授权委托书；

6．变更用电应提供电费户号；

7．营业人员查验无误后，当场复印，并请客户在复印件上签名确认；

8．办理电费担保手续；

9．所有资料均需盖章。

三、工程招投标管理办法

1、制定本办法的目的和依据

为进一步提高我校基建工程投资效益，保证工程建设质量，降低工程造价，规范建设工程招投标管理运作程序，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》以及省、市相关规定，特制定本管理办法。

2、招投标工作原则

（1）招投标工作应当遵循公开、公平、公正、择优的原则；

（2）招投标工作应当保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益；招投标工作应依法进行，任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招投标工作；

（3）招投标工作应自觉接受省、市建设工程交易管理机构和学校监察部门的监督与检查。

3、招标条件与范围、规模、标准的确定等

（1）工程招标必须具备国家和省市规定的条件；不具备条件者，不得进行招标；

（2）工程招标包括勘测设计、施工、材料设备采购、建设监理等；

（3）每次工程招标应报市招投标中心管理机构同意，根据工程实际情况采取公开招标、邀请招标、议标等方式，委托有资质招标代理机构负责招投标工作；

（4）不满足省、市建设工程交易管理机构认定招标总价的，实行校内招标；满足省、市建设工程交易管理机构认定招标总价的，必须在市招投标中心招标；

（5）凡实行公开招标和邀请招标的工程项目，按照湖州市有关招标规定执行。监察审计处全过程参与监督；

（6）校园建设处负责组织，实施项目招标过程。

5、工程招标程序

（1）向市建设工程交易管理机构提出招标申请；

（2）组建招标领导小组、招标监督小组和招标工作小组并报市建设工程交易管理机构核准；

（3）编制招标文件并报市建设工程交易管理机构核准备案；

（4）在市建设网上发布招标信息公告，拟招标单位按招标公告要求报名；

（5）实地考察、比较各投标单位的在建或竣工工程质量、信誉和实力；

（6）审查投标报名单位资质条件，确定入围投标单位，报市建设工程交易管理机构核准备案，发出招标邀请书；

（7）发出招标文件、施工图纸、地质资料和工程量清单，委托编制标底，踏勘工程现场；

（8）组织招标答疑，以书面形式发送给各投标单位；

（9）投标单位交纳投标保证金或银行信函，编制、递交投标书；

（10）组织开标；

（11）组织评标，并根据评标情况组织各投标单位进行询标；

（12）根据开标记录和评标、询标情况，由评标委员会对各投标单位进行打分，推荐拟中标单位；

（13）由招投标领导小组根据个拟中标单位情况和评标报告进行决标。决标报告和决标通知书报市建设工程交易管理机构核准；

（14）发出中标通知书，招投标双方按规定缴纳招投标有关费用，签定合同；

（15）未中标单位退还施工图纸和地质资料，退还投标保证金、图纸押金。

6、投标

（1）投标单位应当符合相应资质条件，并在省、市建设工程交易管理机构登记，具有良好业绩，公开招标的，投标单位不得少于7家。邀请招标的，投标单位不得少于3家；议标的，投标单位不得少于3家。

（2）投标书须按投标文件的规定编制，盖章签字、密封递交。投标书递交后，投标单位需局部更正、补充投标书的，必须在投标截止时间前按规定递交。

在招标文件约定的有效期内，自行撤回，否认或修改实质性条款的，投标保证金不予退还，或者由出具保函的银行兑付投标保证金。

投标书与法律、法规、投标文件规定的主要内容和格式不符或逾期递交的，均属无效。

（3）工程施工招标原则上采用实物工程量清单报价方式。不能采用工程量清单报价的，可以采用单价、费率报价，但中标单位应当在接到施工图后的约定时间内，根据中标费率、单价及其他承诺条件编制施工图预算，提交招标单位审查。

7、开标、评标、决标、签约

（1）评标。评标应当根据科学、民主、公正、择优的原则制定评标办法，根据工程情况选择评标办法。

评标办法应当结合招标内容，综合考虑技术、价格、业绩、服务等因素。工程勘察设计、建设监理招标的服务费用报价不应作为评标的最主要因素。

评标办法须报市建设工程交易管理机构审定。

（2）开标。招标单位应当根据招标文件规定的时间及最先递交最后开标的顺序，在市建设工程交易管理机构的主持监督下组织开标，公布投标报价、工期、质量等。

投标单位必须参加开标，不参加不予以开标并对开标结果不予以确认。

（3）开标后，工作小组对各投标书的内容和格式进行复核审查，确认投标书是否合格。对投标书中的疑问，应当按开标顺序对投标单位进行询标，询标纪要经投标单位签字确认后作为投标书的补充的文件。

（4）工作小组应当在市建设工程招投标办公室的监督下，按评标办法对合格投标书及其投标单位进行客观地分析、评价，向招标领导小组提出评标报告，推荐拟中标单位。评标过程应当保密。

（5）决标通知书发出后，招标单位与中标单位应当在招标文件约定时间内签订合同，中标单位应当按约定交纳履约保证金或者提供银行保函。

（6）工程合同的签订程序：校园建设管理处根据招投标文件、投标书、询标纪要及中标结果草拟→发包合同→报主管院长审核→学校签订。

（7）中标单位接到决标通知书后，在招标文件规定时间内借故拒签合同或拒交履约保证金的，中标结果无效，投标保证金不予退还，或由出具保函的银行兑付投标保证金；投标单位在招标文件规定的时间内借故拒签合同的，应当双倍返还投标保证金。

招投标双方因前款规定而发生争议的，可向市建设工程交易管理机构申请裁决。

（8）投标单位发现招标中有失公正或不正当行为的，可向市建设工程交易机构申请核查。

（9）禁止工程承包单位转包工程；经发包单位同意，非主体工程可以分包。

8、招投标纪律

（1）参加招标工作的人员须遵守下述纪律

①采用何种招标方式须经省、市建设工程交易管理机构批准；

②在工程招标中，不得隐瞒工程真实情况，弄虚作假；

③不得泄露标底或串通招标单位，排挤竞争对手公平竞争；

④不得接受相关企业宴请或礼物、礼金；

⑤不得私自在家中接待招标企业。

（2）与招标工作无关的人员不得以下述行为干扰招标工作：

①在招标过程中以各种方式向招标工作人员授意、施加压力；

②引荐投标企业到工作人员家中；

③向招标工作人员骗取有关情况并泄露给投标企业。

（3）投标单位应遵守下列纪律：

①不得在投标中弄虚作假；

②不得非法获取标底；

③不得在投标中串通投标，抬高或压低标价；

④不得采取行贿或其他手段串通投标单位排挤竞争对手；

⑤承包单位不得将承包工程转包或按规定分包。

附：基建工程招标程序

签 施 工 合 同

发 布 信 息

投 标 报 名

选择投标单位

发 中 标 通 知

招 标 会 议

现场踏勘、图纸答疑

交标、开标、评标、询标

决        标

四、材料、设备采购管理工作程序

1．根据年度基建项目，招标与合同明确的甲供材料、设备，按设计院提供的依据，由建设处负责实施。

2．工程所需的材料、设备，项目管理员根据合同和工程进度，编制材料、设备供应计划，按设计院提供的设计要求，及时和项目主管领导一起就技术、安装、供货时间等问题取得一致意见，并抓紧采购计划的实施。

3．采购材料、设备过程中，首先坚持货比三家，由项目管理员联系提供2—3个生产厂家，同时收集整理各厂家产品的有关资料和报价单，并组织工程现场管理员检验，监察室、审计处人员以及有关人员一起对报价单位和有关用户单位进行考察，及时将考察情况向处领导汇报。

4．大型材料、设备（3万元以上），必须实行招投标制度，按照公开、公平、公正的原则择优选择中标单位。

5．在签订材料、设备合同中，要严格规范工作程序，实行签订材料、设备合同会签单制度，并提供合同主要内容和拟订合同协议条款，交相关人员提出意见，然后将修改的协议条款提交领导审批并签订合同。

6．材料、设备款的拨付按《湖州师范学院基建财务管理办法》执行。

7．对乙供材料需甲方认可，项目管理员只认可材料的厂家品牌、规格型号、颜色及质量要求，不参加具体采购过程。

8．对乙供材料尽量减少暂定价的材料，项目管理员应会同施工单位、监察审计处在采购材料时确定价格。

五、合同签订程序

基本建设项目的合同书是基本建设工作的重要环节，是保证基本建设项目顺利实施的法律文件，基本建设项目合同书包括：地质勘察、工程设计、工程监理、技术咨询、材料设备购置、工程造价等合同文本。

1、由主办人员拟订合同初稿

（1）合同的拟订应遵照国家法律法规，一般应使用规范文本，明确约定各项合同条款；

（2）甲供材料合同由有关人员草拟；

（3）工程造价、设备、地质勘测、设计、工程监理、技术咨询等合同，按国家标准文本及参照相关法律、法规执行；

2、交处领导签阅。

3、交院主管领导会签。

4、正式签订合同，学校法人代表作为代表人在合同上签字，盖单位公章。

5、合同书的使用归档

合同书正本留校园建设处档案室存档，副本作为财务拨款、现场施工管理及办理相应手续之用。

六、质监委托程序

在开工前，由负责前期工作人员提供工程的投资、规划、施工许可证、施工合同书、监理合同、审图合格书、完整的施工图、地质勘探报告，向湖州市质量监测站进行质监委托。待市质监站落实质监人员后，工程方可开工。

七、施工图会审程序

1、图纸会审准备工作

（1）施工图完成后，按浙建设（2004）97号文件审图实施细则要求，做好建筑工程施工图设计文件审查工作。

（2）施工图应作检查，施工图如果修改及时送资料室或通知资料管理员，以防止施工图不完整及设计院出废图。

（3）工程招投标结束后应及时将图纸送达施工单位、监理公司、工程现场管理人员。

（4）校园建设处组织图审预备会，认真熟悉施工图，熟悉施工规范。

（5）围绕工程质量目标，造价控制，针对工程的关键部位，关键工序等设计存在的不足之处与工程现场管理人员沟通。对主要事项设计质量问题的认识和技术措施协调一致。

2、施工图会审

（1）根据预定的时间，校园建设处组织施工图会审。会审工作由分管处长主持，分土建、水暖、电气三个专业组，分别由建设方工程管理人员以及设计、监理、施工技术人员一起对施工图逐张逐条研究，记录。

（2）图纸会审中要做好有关消防、环保、卫生、人防、规划等政府行业管理部门批复单的落实。各专业组会审完成后集中，对牵涉到专业交叉矛盾等问题再作协调或补充，以利完善。

（3）施工图会审纪要由监理单位整理，交处领导签字盖章并存档。

八、关于建筑施工现场管理若干规定

（1）施工单位承接工程后，必须配合校园建设处向市有关部门办妥《建筑工程施工许可证》，并向校园建设处呈报《开工申请表》，获准后方可正式开始施工。

（2）施工临时设施场地，施工单位根据标书布置场地，如有调整，报校园建设处批准方可实施。按规定办理审批手续。施工结束后，负责占用场地的清理与复原。

（3）务必重视安全施工。土石方爆破，需经当地公安机关批准，按规范操作，做好周围警戒。施工机械和脚手架等，要做好安全防护，严防伤害作业区内外人员。

（4）做到文明施工。施工场地须实行封闭式管理，禁止非施工人员进入；施工材料要严格按场布图整齐堆放；建筑余土和垃圾要及时清理，运倒指定回填地点；施工废水要妥善排放；控制施工噪声，夜间施工应报相关部门审批；不得任意损坏施工场地周围的花草树木、道路、地下管道和电缆，确保场地整洁、卫生、安全。

（5）加强对施工人员的管理。在校内的施工人员须向校保卫处办理临时出入证，凭证出入，并遵守校规校纪。住在校内的施工人员做到“四证”（身份证、做工证、出入证、暂住证）齐全，怀孕女工应向有关部门缴户籍所在地政府计划生育（准生）证明。

（6）若有违背上述各条的，学校将予以批评、警告或罚款，情节特别严重的，按有关法规处理。

九、联系单签证制度

1、设计联系单

设计院→监理单位→管理人员→处长→施工单位；

设计联系单主要指设计变更、技术修改等内容。设计联系单需经甲方审阅后再下发施工方、监理方。

2、工程联系单

施工单位→监理单位→项目分管人员→副处长→处长→施工单位

工程联系单主要指：无价材料、土方、零星点工、不可抗拒等因素引起情况签证等内容。工程联系单的签发要慎重把握，重大变更须事先请示领导。

联系单的签发和管理要做到规范化：甲方联系单应统一基本格式并编号，做好工种会签，需回复的按合同规定时间及时回复；施工方联系单应对工种进行编号，甲方、监理方各留档一份；联系单的签发经办人要签名、注明日期并盖章。

3、联系单签证工作日

联系单原则上必须在工程项目节点完工后一个月内完成签证，否则不予认可。不同节点联系单内容不得混签。

联系单签证工作日：施工单位→监理单位→项目分管人员（7个工作日内完成）→副处长（3个工作日内）→处领导答复盖章（5个工作日内）。

十、竣工验收制度

1．施工单位完成合同中约定的各项条款，由施工单位的技术管理部门组织有关人员对项目进行预验收，检查各项工作是否达到验收要求，对各项文件、资料认真审查。通过初步验收，对不足之处进行整改后，并向建设单位提出书面验收通知，建设单位按到书面交工验收通知后，在约定时间内组织有关单位进行竣工验收。

2．市环保局、卫生防疫站、建设局、消防大队等有关部门对工程的验收，由项目分管人员组织实施。

3．竣工验收合格后，由项目分管人员督促施工单位、监理单位移交竣工资料。

4．工程交付使用后，项目分管人员负责工程保修期内的质量跟踪，解决保修期内房屋使用单位提出的属于保修范围的维修工作。保修期满，无质量问题保修金退还。

十一、建设工程保修办法

1．房屋建筑工程的质量保修是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷、予以修复。

2．房屋建筑工程的保修，在学校与施工单位签订施工合同的同时，应与施工单位签订《工程质量保修书》。

3．各建筑物、构筑物和设备安装工程的保修范围如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程；

（2）有防水要求的卫生间，楼地面；

（3）供热与供冷系统、电气管线、给排水管道；

（4）内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆污起碱脱皮；

（5）门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；

（6）厕所、盥洗室地面泛水倒坡积水；

（7）外墙板漏水，阳台积水；

（8）水塔水池、有防水要求的地下室漏水；

（9）室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热、电器、电线漏电、照明灯具坠落；

（10）室外上、下水管漏水、施工时的堵塞，小区道路沉陷；

（11）钢结构、钢筋砼结构、砖砌体结构及其他承重结构变形、裂纹超过国家规范和设计要求。

4．房屋建筑工程的保修期从工程竣工验收合格之日起计算，其保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

（4）电气管线，给排水管道、设备安装为2年；

（5）室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年；

（6）室内装修2年；

5．建筑工程在保修期内，发生保修范围内的质量问题时，由管理部门或使用部门填写《建筑工程保修申请表》送校园建设处项目分管人员。

6．项目分管人员自接到申请表之日起，凡属保修项目十五天内必须负责联系施工单位到达现场，和施工单位共同商定返修方案，督促实施。

7．施工单位因非特殊原因，未能在规定的期限内达到现场，项目分管人员在再次通知施工单位而仍不能按期到达时，经处长批准由项目分管人员自行组织返修，所产生的全部费用向施工单位结算，从保修金中扣除。

十二、档案管理办法

1．基建档案收集范围程序

（1）档案收集范围：从工程项目建设的计划到工程竣工决算所有涉及的文件、资料，具体包括：新建、改建、扩建的房屋，从设计资料，上级部门对项目建议书、可行性研究报告及扩初设计的批复，地质钻探资料，小区规划、土方平衡，室外标高、外水、外电、下水，道路驳岸，初步设计，扩大初步设计，施工预算，开工报告，测量定位记录，施工合同，工程协议书，图纸会审记录，修改设计资料，设计修改图，竣工图，隐蔽工程图，室内设备安装资料和图纸，竣工结算，招投标工作文件及有关影像等资料。

（2）工程开工前，档案员应向施工单位布置技术档案收集范围；竣工后，档案管理员根据档案收集范围，列出各组所要交纳资料清单，根据清单向有关人员收集相应资料，双方签字确定是否收齐。

（3）档案管理员根据交齐的资料分类，编写目录，按照学校档案归档要求及时归档。

2、保管制度

（1）认真贯彻执行国家《档案法》和《保密法》及学校制定的制度，严守国家机密，保护学校和个人的合法权益。

（2）档案箱柜必须加锁，钥匙由档案员保管。

（3）档案的查阅、出借、归还严格遵守档案有关规定。

（4）使用机密级以上档案，按有关规定办理审批手续。

（5）档案员不得私自带档案出室，不得私自传播、复制、摘抄档案，严禁涂改、出卖、伪造档案。

（6）做好档案的“防火、防盗、防潮、防虫、防高温、防尘”工作，延长档案的使用寿命。

（7）上下班及时关闭门窗，发现问题及时报告。

3、借阅制度

（1）有关单位查阅档案，应出示单位证明及本人证件，档案员视具体情况（查阅重要档案须经处领导同意）办理查阅登记手续。

（2）本单位人员查阅档案，需经档案保管员同意并办理查阅、登记手续，自身形成送交的档案优先提供。

（3）档案一般只供查阅，如需外借需经处领导审批并约定归还日期，原件不准外借。

（4）查阅、借用档案，应保证档案完好无损，严禁撕损、涂改、抽页、沾污（包括划线、划图等）档案材料，违者追究其责任。

（5）复印的档案材料，应在办手续时注明复印的名称和份数。

4、文件销毁

（1）鉴于校园建设处的工作性质，各专业工作中形成的文件应在工程结束正式归档完成后，由各专业负责人确认没有保存价值的文件，经处领导批准后统一销毁。

（2）正式归档的文件不得任意销毁，已拆除工程的档案，不得因工程的不复存在自行销毁，应征得学校档案室同意，按规定销毁。

本条款由校园建设处负责解释，如与校档案室有关条款相冲突，以学校档案室条款为准。

十三、工程质量、安全文明生产检查制度

基本建设管理目标：安全、优质、合理工期、低造价。

“百年大计，质量第一”，工程质量管理是重中之重，工程质量、安全文明生产检查制度是确保建设项目达到优良登记的重要手段。

1、检查内容

（1）工程质量：坚持高标准、严要求，争取多创杯。

（2）质量、安全保证体系：

①人员素质和岗位责任制

②建筑原材料、构配件、设备等验收制

③施工技术控制：分部分项验评制和施工措施、方案控制

④工程质量通病预防措施

⑤工地安全生产及双标化管理

⑥成品保护

2、检查制度

（1）在建设项目施工阶段，积极配合质检、安检部门，监理单位、施工单位，进行动态质量、安全文明标化生产检查，每周召开项目工程例会。

（2）每月一次对建设项目进行工程质量，安全文明标化检查，由项目分管人员牵头，处领导、施工单位、监理单位有关人员参加。

（3）一个季度组织一次大检查，由校园建设处、施工单位、监理单位及学校相关职能部门负责人参加。

（4）检查中发现的问题，及时落实责任人，督促有关单位解决。

十四、落实党风廉政责任制工作条例

为贯彻执行中央党风廉政建设的精神，落实校党委关于湖州师范学院党风廉政建设责任制的有关规定，结合本处的实际工作情况，特制定以下条例和措施。

1、思想上、组织上落实和加强党风廉政建设。

（1）加强思想教育，经常性地组织学习，提高党员和全处人员的思想政治觉悟。增强廉洁奉公和遵纪守法意识，提高执行的自觉性和纪律性，严格遵守有关党风廉政建设的规定。

（2）对处领导要严格要求，经常教育。严禁假公济私、化公为私和以权谋私，要求群众做到的，领导首先要做到，做好表率作用。

（1）加强党内监督。建立党风廉政评议制度。定期召开民主生活会，开展批评与自我批评，互相监督，对照制度进行检查、评议，并自觉接受群众监督。

2、按照省、市有关条理和规定，制定严格的工作程序和制度，规范工程发包程序，推行校务公开，按照公开、公平、公正的原则，严格执行招投标制度，科学、合理、择优选择工程承包企业。

（1）按照校务公开的实施意见，每次招投标、工程发包都要严格按国家有关法律、法规的程序，做到整个招投标过程在市招投标中心的监督、指导下进行，确保招标过程公开、公平、公正，严格按招标程序进行。择优选择工程承包企业。

（2）所有重大的设备和甲供材料都必须严格按招标程序进行。每次招标都必须选三家以上的有资质有信誉的厂家和单位按照公开、平等、优质及厂家履约信誉、供货能力来决定中标单位。

3、严格按照国家有关工程质量检验评定标准，严格管理，严把工程质量关。认真执行政府有关加强建设工程质量管理的各项制度，实行工程质量终身负责制。

（1）以科学、严谨、认真的态度，加强学习，增强质量意识，严格管理，把工程质量落实到实处，层层把关，所有的隐蔽工程都要到现场验审和监督，把责任落实到项目施工负责人和分管领导身上，并做为年终考核的主要内容。

（2）组织实施有效的审图和签证制度。把握好预决算审核关，做到一丝不苟，不徇私情，严格执行三审制度。所有基建项目的决算应由校审计处或国家认可的资质部门审计后才可决算。

4、坚决抵制和反对不正之风，严肃纪律。

（1）工作和对外交往中，不收礼，不收回扣，自觉抵制各种形式的不正之风。因各种原因未能拒收的礼金、礼物，严格执行登记制度。如私下收礼和收受回扣，一经发现按情节轻重，严肃处理。

（2）牢固树立为人民服务的思想，培育和弘扬艰苦朴素，廉洁奉公的良好风气。工作中事事处处以勤俭节约为原则，做到以“少花钱，多办事”搞好学校的基本建设。

十五、建设工程廉政协议书

甲方：                 乙方：

为了建设好                          工程项目，完善建设工程监督机制，防止工程建设过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》精神和党风廉政建设的要求，经双方协商同意，签订本协议。

第一条：协议双方须自觉遵守国家和浙江省有关建设工程管理和廉政建设的各项规定，严格依据法规和工程项目合同（或协议）办事。双方有互相监督，遵纪守法，履行合同的义务和权力。

第二条：甲方及相关工作人员不得以任何形式向乙方索要回扣、佣金，接受乙方的礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应由甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得违反合同规定，由本人或介绍亲戚朋友向乙方推销材料、设备，分包工程；不得对乙方无理刁理设卡；不得私自向乙方提出安置劳务人员，领取报酬等。

第三条：乙方的生产经营活动必须遵守法律法规和合同规定，不得暗中肢解工程发包，私下转包和违法发包；不得为获取自身利益而向甲方及相关工作人员（包括工程监理人员，下同）赠送现金、礼金、礼券、礼卡和其他有价证券；不得与甲方及有关人员就工程有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条：乙方对建设工程应及时按规定进行决算，工程量、隐蔽工程及签证项目的认定必须有严格的程序，不得违反规定擅自填报或指使他人虚报、假签。

第五条：自觉接受甲方及工程的程序，质检部门的依法管理，不得以任何理由拒绝和阻挠。乙方对甲方及有关管理人员的违法违规行为或不正当要求，可随时向甲方纪检、监察部门或地方建设工程管理部门举报。

第六条：对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以作出如下处理：批评、诫勉；党纪、政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同、清退出场。

第七条：本协议贯穿工程建设的全过程。在检查工程的同时，检查本协议执行情况；在竣工验收时，考核本协议的履约结果。

第八条：湖州师范学院纪委、监察审计处负责该项目的廉政监督、举报受理和违纪违法行为的查处。举报电话0572—2321075。

第九条：本协议作为双方工程建设合同的附件，经双方签署后生效。

甲方（盖章）             乙方（盖章）

甲方法定代表（签名）    乙方法定代表（签名）

年    月     日           年     月     日

十六、基建竣工结算程序

1．工程竣工后，应及时办理竣工验收手续，及时督促施工单位在交付使用后三个月内及早编好竣工决算，审核后报监察审计处进行工程审计

2．经校审计处审核盖章后，由处领导核签，按规定程序办理结算。

3．工程施工结算结束时，施工水电费、竣工图保证金、甲供材料款及学校其他部门委托代扣款项，必须全部扣除，在合同约定时间内支付工程余款。

十七、处务会议制度

为使我处各项工作规范化、制度化，有效提高处务会议效率与议事质量，现制定校园建设处处务会议制度如下：

（一）、总则

1．坚持主管校长领导下的处长负责制，处长对主管校长负责。

2．坚持民主集中制原则。处长全面负责和副处长分工负责相结合，副处长对处长负责。凡属行政工作方面重要问题，处长要在听取全处干部群众意见的基础上作出决定。属于职权范围和有关制度规定的工作，均按职权范围的制度、规定各负其责，超出制度及职权范围的必须向处长请示报告。

3．要制定相应的程序和制度，努力提高会议的质量和效率，并加强会议决定的落实。

4．坚持保密的原则，凡是应该保密的，要严格遵守保密纪律。

（二）、议事范围

1．研究讨论基本建设总体规划、年度计划、月分解计划，工作总结，规章制度；

2．研究确定工程项目入围单位选定、招标，重要设备材料的选购；

3．项目立项、方案会审意见，重大的设计变更、论证；

4．质量、安全事故处理；

5．预、结算审核及问题处理；

6．人事问题；

7．基建管理费使用；

8．认为有必要提交集体讨论的事项；

9．重大事情通报。

（三）、组织与管理

1．处务会由处长主持，一般为一至二周开一次，遇有特殊情况可随时召开；

2．提交处务会议题，一般应提前二天，相关人员作好材料准备；

3．建立督办和反馈制度；

处务会所定内容，全处人员按其分工要加以组织落实，责任到人，要求明确，加强全处人员之间的协作。同时要及时向处长反馈情况。

十八、校园建设处服务承诺制度

为增强服务意识，提高管理水平和办事效率，坚持“群策群力、埋头工作、不图虚名、注重实效”校园建设处工作作风，根据学校《关于加强和改进机关作风建设的实施意见》，结合部门实际，制定如下服务承诺制度：

1．认真履行校园建设处工作职责,组织落实学校确定的工作任务和目标，项目建设严格按基本建设程序实施。遵守国家有关法律法规，对建设项目实行公开招标，网上公示。在工程管理工作中，实行项目负责制，科学管理，强化监督。认真执行与施工单位签署的廉政协议书，办事公平、公正、公开，增加工作透明度，确保项目顺利实施。

2．实行首问责任制。工作期间，凡接到来电、来访、来函，首问责任人要及时、认真、负责的解答或处理，对工作职责范围外的，应说明情况并负责介绍给相关人员办理，增强工作责任心，提高工作效率。

3．实行限时办结制。对来电、来访提出的保修期间内工程维修事宜，及时安排施工人员24小时内到场进行维修，暂时不能修复的当场予以说明。对新竣工交付使用的工程，实行第一责任人负责制，由第一责任人与有关单位在工程保修期内全面负责该项工程的维修服务工作。

4．实行文明办公。工作人员仪表、举止得体，办公环境整洁、卫生。对来电来访者，热情接待，周到服务，做到来有迎声，问有答声，走有送声，不断改进服务态度和提高工作质量。

5．承诺监督。本处设立承诺监督电话2321068，畅通投诉渠道。校园建设处负责人对本处服务承诺制度的执行情况进行监督和检查，因工作人员责任，造成违诺的，将视情节作出相应处理。

十九、考勤制度

1．严格遵守学校上班时间，按时上、下班。

2．上班时间认真工作，不私自离岗，不串岗，不玩电脑游戏、聊天等。

3．因特殊情况确需请假者，一周以内向处领导请假，七天以上由部门签署意见后，报人事处审批。

4．请假条经批准后交所在部门登记。假期期满后应按时消假，如不按时消假则按超假论。

5．不能事先办理手续，先口头请假，事后须持有关证明办理补假手续。如无正当理由或充分的证明，补假无效。

6．未经准假而擅离岗位者按旷工论处，旷工将视情节轻重报学校人事处按有关规定处理。

二十、基建财务管理办法

1．为了加强和规范学校基建财务管理，有效节约建设资金，控制建设成本，提高投资效益，确保工程质量和工程项目的按期竣工，结合本校的实际情况，制定本办法。

2．学校基建项目经校行政论证后报校党委批准立项。项目所需的总经费预算额度经学校党委审定。因情况变化确需突破经费预算额度的须经校党委审批后才能实施。

3．建设处根据学校基建总预算额度及工程进度编制年度基建财务支出计划，报学校批准后执行。

4．所有基建资金的支出均应纳入计划财务处基建帐户统一管理，并严格执行财务收支审批制度。

5．基本建设支出主要包括：土地征用费、工程建设费、配套增容费、设备购置费、监理费、勘察设计费、可行性研究费、贷款利息及各类规费等。

6．学校拨付的工程款由建设处处长和计划财务处处长会签并报分管校长审批后方能支付。

7．根据施工合同及建设处确认完成的工作量支付工程款，付款总额严格控制在预算数额内。

8．单项工程付款90%时停付，待工程结算审计完成后付清。

9．加强往来款项管理，计划财务处按期与有关单位对帐，及时清理债权债务，减少资金占用。

10．计划财务处按月编制基建财务资金收支情况统计报表和在建工程财务支出情况统计报表，报送分管校长；抄送建设处处长。

11．按照有关规定加强基建财务档案管理，做好基建财务档案资料的整理、立卷和上交工作。

中华人民共和国建筑法

中华人民共和国主席令
第91号

《中华人民共和国建筑法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于1997年11月1日通过，现予公布，自1998年3月1日起施行。

中华人民共和国主席江泽民

1997年11月1日

第一章 总   则

第一条  为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展，制定本法。

第二条  在中华人民共和国境内从事建筑活动，实施对建筑活动的监督管理，应当遵守本法。

本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。

第三条  建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。

第四条  国家扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术研究，提高房屋建筑设计水平，鼓励节约能源和保护环境，提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。

第五条  从事建筑活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

任何单位和个人都不得妨碍和阻挠依法进行的建筑活动。

第六条  国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。

第二章  建筑许可

第一节 建筑工程施工许可

第七条  建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

第八条  申请领取施工许可证，应当具备下列条件：

（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；

（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；

（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；

（四）已经确定建筑施工企业；

（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；

（六）有保证工程质量和安全的具体措施；

（七）建设资金已经落实；

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

第九条  建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第十条  在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第十一条  按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

第二节 从业资格

第十二条  从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：

（一）有符合国家规定的注册资本；

（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；

（三）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；

（四）法律、行政法规规定的其他条件。

第十三条  从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

第十四条  从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

第三章 建筑工程发包与承包

第一节  一般规定

第十五条  建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

第十六条  建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。

建筑工程的招标投标，本法没有规定的，适用有关招标投标法律的规定。

第十七条  发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。

承包单位及其工作人员不得利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽工程。

第十八条  建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。

发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。

第二节  发包

第十九条  建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。

第二十条  建筑工程实行公开招标的，发包单位应当依照法定程序和方式，发布招标公告，提供载有招标工程的主要技术要求、主要的合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的招标文件。

开标应当在招标文件规定的时间、地点公开进行。开标后应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价、比较，在具备相应资质条件的投标者中，择优选定中标者。

第二十一条  建筑工程招标的开标、评标、定标由建设单位依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。

第二十二条  建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

第二十三条  政府及其所属部门不得滥用行政权力，限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给掼定的承包单位。

第二十四条  提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

第二十五条  按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

第三节  承  包

第二十六条  承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

第二十七条  大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

第二十八条  禁止承包单位将其承包的建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

第二十九条  建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程的建设单位承担连带责任。

禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

第四章 建筑工程监理

第三十条  国家推行建筑工程监理制度。

国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围

第三十一条  实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。

第三十二条  建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

第三十三条  实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

第三十四条  工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。

工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。

工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

工程监理单位不得转让工程监理业务。

第三十五条  工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任

第五章 建筑安全生产管理

第三十六条  建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

第三十七条  建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。

第三十八条  建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。

第三十九条  建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施。

第四十条  建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

第四十一条  建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

第四十二条  有下列形情之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：

（一）需要临时占用规划批准范围以外场地的；

（二）可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；

（三）需要临时停水、停电、中断道路交通的；

（四）需要进行爆破作业的；

（五）法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

第四十三条  建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。

第四十四条  建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。

第四十五条  施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

第四十六条  建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

第四十七条  建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业 、程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。

第四十八条  建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

第四十九条  涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

第五十条  房屋拆除应当有具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。

第五十一条  施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

第六章 建筑工程质量管理

第五十二条  建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。

第五十三条  国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。

第五十四条  建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。

建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出降低工程质量的要求，应当予以拒绝。

第五十五条  建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第五十六条  建筑工程的勘察、设计单位必须对勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

第五十七条  建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。

第五十八条  建筑施工企业对工程的施工质量负责。

建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

第五十九条  建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

第六十条  建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。

建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷；对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。

第六十一条  交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。

建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第六十二条  建筑工程实行质量保修制度。

建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目；保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。

第六十三条  任何单位和个人对建筑工程的质量事故、质量缺陷都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

第七章 法律责任

第六十四条  违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

第六十五条  发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。

超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。

以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六十六条  建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

第六十七条  承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第六十八条  在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，分别处以罚款，没收贿赂的财物，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。

对在工程承包中行贿的承包单位，除依照前款规定处罚外，可以责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

第六十九条  工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通、弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

工程监理单位转让监理业务的，责令改正，没收违法所得，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

第七十条  违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十一条  建筑施工企业违反本法规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。

第七十二条  建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十三条  建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十四条  建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十五条  建筑施工企业违反本法规定，不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，可以处以罚款，并对在保修期内因屋顶、墙面渗漏、开裂等质量缺陷造成的损失，承担赔偿责任。

第七十六条  本法规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由颁布资质证书的机关决定；其他行政处罚，由建设行政主管部门或者有关部门依照法律和国务院规定的职权范围决定。

依照本法规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。

第七十七条  违反本法规定，对不具备相应资质等级条件的单位颁发该等级资质证书的，由其上级机关责令收回所发的资质证书，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十八条  政府及其所属部门的工作人员违反本法规定，限定发包单位将招标发包的工程发包给指定的承包单位的，由上级机关责令改正；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七十九条  负责颁发建筑工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的，负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门及其工作人员对不合格的建筑工程出具质量合格文件或者按合格工程验收的，由上级机关责令改正，对责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成损失的，由该部门承担相应的赔偿责任。

第八十条  在建筑物的合理使用寿命内，因建筑工程质量不合格受到损害的，有权向责任者要求赔偿。

第八章 附   则

第八十一条  本法关于施工许可、建筑施工企业资质审查和建筑工程发包、承包、禁止转包，以及建筑工程监理、建筑工程安全和质量管理的规定，适用于其他专业建筑工程的建筑活动，具体办法由国务院规定。

第八十二条  建设行政主管部门和其他有关部门在对建筑活动实施监督管理中，除按照国务院有关规定收取费用外，不得收取其他费用。

第八十三条  省、自治区、直辖市人民政府确定的小型房屋建筑工程的建筑活动，参照本法执行。

依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮，依照文物保护的有关法律规定执行。

抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。

第八十四条  军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定。

第八十五条  本法自1998年3月1日起施行。

中华人民共和国招标投标法

第一章 总   则

第一条　为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，制定本法。

第二条　在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。

第三条　在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。

法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。

第四条　任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第五条　招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第六条　依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

第七条　招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。

对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由国务院规定。

第二章  招  标

第八条　招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

第九条　招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。

招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。

第十条　招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

第十一条　国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。

第十二条　招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。

依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。

第十三条　招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

招标代理机构应当具备下列条件：

（一）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；

（二）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；

（三）有符合本法第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

第十四条　从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。具体办法由国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制定。从事其他招标代理业务的招标代理机构，其资格认定的主管部门由国务院规定。

招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。

第十五条　招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本法关于招标人的规定。

第十六条　招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

第十七条　招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

投标邀请书应当载明本法第十六条第二款规定的事项。

第十八条　招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定。

招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。

第十九条　招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。

招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。

第二十条　招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

第二十一条　招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。

第二十二条　招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

招标人设有标底的，标底必须保密。

第二十三条 　招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第二十四条　招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。

第三章  投  标

第二十五条　投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

依法招标的科研项目允许个人参加投标的，投标的个人适用本法有关投标人的规定。

第二十六条　投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。

第二十七条　投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

第二十八条　投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。

在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

第二十九条　投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

第三十条　投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

第三十一条　两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

第三十二条　投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

第三十三条　投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

第四章  开标、评标和中标

第三十四条　开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

第三十五条　开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

第三十六条　开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

开标过程应当记录，并存档备查。

第三十七条　评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

前款专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定；一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。

与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。

评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第三十八条　招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

第三十九条　评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四十条　评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

国务院对特定招标项目的评标有特别规定的，从其规定。

第四十一条　中标人的投标应当符合下列条件之一：

（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

第四十二条　评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。

第四十三条　在确定中标人前， 招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

第四十四条　评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标侯选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

第四十五条　中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

第四十六条　招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

第四十七条　依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

第四十八条　中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

第五章  法律责任

第四十九条　违反本法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第五十条　招标代理机构违反本法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处五万元以上二十五万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，暂停直至取消招标代理资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

前款所列行为影响中标结果的，中标无效。

第五十一条　招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款。

第五十二条　依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处一万元以上十万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

前款所列行为影响中标结果的，中标无效。

第五十三条　投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员以及其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，应依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第五十四条　投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

第五十五条　依法必须进行招标的项目， 招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

前款所列行为影响中标结果的，中标无效。

第五十六条　评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款，对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十七条　招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。责令改正，可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第五十八条　中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第五十九条　招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

第六十条　中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。

第六十一条　本章规定的行政处罚，由国务院规定的有关行政监督部门决定。本法已对实施行政处罚的机关作出规定的除外。

第六十二条　任何单位违反本法规定，限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标的，为招标人指定招标代理机构的，强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜的，或者以其他方式干涉招标投标活动的，责令改正；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予警告、记过、记大过的处分，情节较重的，依法给予降级、撤职、开除的处分。

个人利用职权进行前款违法行为的，依照前款规定追究责任。

第六十三条　对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，依法给予行政处分。

第六十四条　依法必须进行招标的项目违反本法规定，中标无效的，应当依照本法规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人或者依照本法重新进行招标。

第六章  附　则

第六十五条　投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的，有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。

第六十六条　涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

第六十七条　使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金提供方对招标投标的具体条件和程序有不同规定的，可以适用其规定。但违背中华人民共和国的社会公共利益的除外。

第六十八条　本法自2000年1月1日起施行。